برنامه هشتم: ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری

جدول شماره4: جدول پروژه های برنامه ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری

| برنامه هشتم: ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فرم شماره 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | عنوان اقدام | عنوان پروژه های اجرایی | زمان شروع | زمان پایان | خروجی ملموس | مجری پروژه | توضیحات |
| ۱ | پیشگیری از تخلفات و فساد وفق اسناد بالادستی | شناسایی گلوگاه ها ی فسادخیز | 01/07/97 | 15/12/97 | گزارش گلوگاه های شناسایی شده- گزارش اقدامات انجام شده | دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه ها |  |
|  |  | انجام اقدامات پیشگیرانه برای هر یک از گلوگاه ها (اصلاح حداقل یک فرایند جاری مرتبط با مصادیق فساد) | 01/06/97 | 20/12/97 | گزارش نتیجه اقدامات انجام شده – گزارش اصلاح فرایندها | دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه ها |  |
|  |  | نظارت بر اجرای دستوالعمل ها، بخشنامه ها و قوانین مرتبط | 01/06/97 | 20/12/97 | گزارش اقدامات انجام شده – صورتجلسات – دعوتنامه جلسات | دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه ها |  |
|  |  | نظارت بر فرایندهای معاملات و آزمون های استخدامی | 01/07/97 | 15/12/97 | دعوتنامه – صورتجلسات | دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه ها |  |
| ۲ | ساماندهی و تشکیل کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و اجرای برنامه هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری | تشکیل جلسات کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در فواصل زمانی منظم | 01/06/97 | 20/12/97 | دعوتنامه – صورتجلسات | دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه ها |  |
|  |  | پیگیری اجرای مصوبات کمیته سلامت اداری/ فعالیت های مبارزه با رشوه و تهیه بانک اطلاعاتی | 01/06/97 | 20/12/97 | گزارشات مربوط به پیگیری مصوبات به منظور ارتقاء شاخص های سلامت اداری | دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه ها |  |
| ۳ | طراحی، تدوین و اجرای نظام جامع پاسخگوئی به شکایات و انتظارات مشتریان | پیگیری اقدامات در زمینه تقویت یا ایجاد زیرساخت بهبود کیفیت و کاهش مدت زمان پاسخگوئی | 01/12/97 | 20/12/97 | گزارش پیگیری رعایت حداقل زمان پاسخگوئی به شکایات - نمودارهای مقایسه ای | دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه ها |  |