| محور مدیریت سرمایه انسانی (210 امتیاز) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | اقدام | هدف سال ۹۷-99 |  |  |  |  |  | درصد کل | شاخص | امتیاز |
|  |  | سال 97 |  | سال ۹۸ |  | سال ۹۹ |  |  |  |  |
|  |  | تعداد | درصد | تعداد | درصد | تعداد | درصد |  |  |  |
| 1 | کاهش تعداد کارکنان دستگاه های اجرایی | 102 | 5% | ... | 2% | ... | 4% | 11% | برنامه ریزی نیروی انسانی | 15 |
| 2 | کاهش مجموع کارکنان قراردادی مازاد دستگاه های اجرایی | --- | 15% | ... | 15% | ... | 15% | 45% | ساماندهی و متناسب سازی نیروی انسانی | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | به روز رسانی نظام اطلاعات نیروی انسانی | 15 |
| 3 | انطباق مدیران حرفه ای با شایستگی‌های عمومی مدیریت | 0 |  | 183 | 30% | 183 | 70% | 100% | شایسته سالاری در انتصاب مدیران و بهره گیری از توانمندی های زنان و جوانان | 15 |
| 4 | کاهش متوسط سن مدیران | از ۴۸ به 40 |  | ... | ... | ... | ... | 8 سال |  |  |
| 5 | افزایش نسبت مدیران زن به کل مدیران | عدم مصداق |  |  |  |  |  |  | نحوه اجرای مصوبات شورای حقوق و دستمزد توسط دستگاه اجرایی | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | رعایت مقررات جبران خدمت | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ثبت اطلاعات ماهانه حقوق و مزایای مقامات، روسا، مدیران و کارکنان در سامانه حقوق و مزایا | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | تناسب شغل و شاغل | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | اصلاح و بازنگری مشاغل | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | نیازسنجی و طراحی برنامه آموزشی | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | اجرای دوره های آموزشی مدیران و کارکنان | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | اجرای طرح تربیت مدیران | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ارزشیابی عملکرد مدیران، کارمندان و کارکنان قراردادی | 10 |

برنامه چهارم- مدیریت سرمایه انسانی (دانشگاه/دانشکدههای علوم پزشکی)

برنامه مدیریت سرمایه انسانی

کاهش تعداد کارکنان

جدول شماره2: برش استانی کاهش تعداد کارکنان دستگاه اجرایی ( ستاد/ سازمان وابسته)

| #### عنوان دستگاه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### عنوان اقدام: کاهش تعداد کارکنان دستگاه های اجرایی (برش سازمانی) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### شاخص اندازه گیری : میزان کاهش تعداد کارکنان( اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی کارمعین و کارگری |  | #### فرمول محاسبه: (تعداد کارکنان رسمی، پیمانی ، قراردادی کار معین و کارگری سال 99 منهای تعداد آنان در ابتدای سال ۹۷) تقسیم بر تعداد کارکنان رسمی ، قراردادی کار معین و کارگری ابتدای سال ۹۷ ضرب در ۱۰۰ |  |  |  |  |  |  |  | #### واحد سنجش:درصد |  |
| #### ردیف | #### عنوان دستگاه | #### برنامه سه ساله دوره اول (94 تا 96) |  |  | #### هدف سال 1397 |  | #### هدف سال 1398 | #### هدف سال 1399 | #### مجموع تعدادکاهش کارکنان طی سه سال97-99 |  | #### درصد کاهش کارکنان طی سه سال 97-99 |
|  |  | #### تعدادکارکنان ابتدای 94 | #### تعداد کارکنان کاهش یافته طی برنامه اول | #### درصد کاهش کارکنان طی برنامه اول | #### تعداد کارکنان ابتدای 97 | #### کاهش درصد کارکنان طی سال | #### کاهش تعداد کارکنان طی سال | #### کاهش تعداد کارکنان طی سال |  |  |  |
| #### 1 | #### دانشگاههای علوم پزشکی |  |  |  |  | #### 6 | #### 2 | #### 3 |  |  | #### 11% |

1 – با توجه به مکاتبات و مذاکرات متعدد صورت گرفته با سازمان اداری و استخدامی کشور  متاسفانه عدم مصداق کاهش نیروی انسانسی و قراردادی مورد قبول واقع نشد و طبق تفاهم نامه شماره 91164 مورخ 28/2/1398 کاهش 11 درصدی نیروهای رسمی و پیمانی  طی سالهای 97-99 برای کلیه دانشگاههای علوم پزشکی لازمالاجراست.

برنامه مدیریت سرمایه انسانی

کاهش تعداد کارکنان قراردادی مازاد

جدول شماره 2: کاهش کارکنان قراردادی مازاد (برش سازمانی)

| #### عنوان اقدام: کاهش مجموع کارکنان قراردادی مازاد دستگاه های اجرایی(برش سازمانی) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### شاخص اندازه گیری: میزان کاهش کارکنان قراردادی مازاد |  | #### فرمول محاسبه: (تعداد کارکنان کارکنان قراردادی مازاد انتهای سال 99 منهای تعداد کارکنان قراردادی مازاد ابتدای سال 97 ) تقسیم بر تعداد کارکنان قراردادی مازاد ابتدای سال 97 ضرب در 100 |  |  |  |  |  |  |  | #### واحد سنجش:درصد |
| #### ردیف | #### عنوان دستگاه | #### برنامه سه ساله دوره اول (94 تا 96) |  |  | #### هدف سال 1397 |  | #### هدف سال 1398 | #### هدف سال 1399 | #### مجموع تعدادکاهش کارکنان قراردادی مازاد طی سه سال97-99 | #### درصد کاهش کارکنان قراردادی مازاد طی سه سال 97-99 |
|  |  | #### تعدادکارکنان قراردادی مازاد ابتدای 94 | #### تعداد کارکنان قراردادی مازاد کاهش یافته طی برنامه اول | #### درصد کاهش کارکنان قراردادی مازاد طی برنامه اول | #### تعداد کارکنان قراردادی مازاد ابتدای 97 | #### کاهش تعداد کارکنان قراردادی مازاد طی سال | #### کاهش تعداد کارکنان قراردادی مازاد طی سال | #### کاهش تعداد کارکنان قراردادی مازاد طی سال |  |  |
| #### 1 | #### دانشگاههای علوم پزشکی | #### سالیانه 15 درصد کلیه دانشگاه های علوم پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### مجموع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 – با توجه به مکاتبات و مذاکرات متعدد صورت گرفته با سازمان اداری و استخدامی کشور  متاسفانه عدم مصداق کاهش نیروی انسانسی و قراردادی مورد قبول واقع نشد و طبق تفاهم نامه شماره 91164 مورخ 28/2/1398 کاهش سالیانه 15 درصدی نیروهای قراردادی برای کلیه دانشگاههای علوم پزشکی لازمالاجراست.

برنامه مدیریت سرمایه انسانی

انطباق مدیران حرفهای با شایستگیهای عمومی مدیریت

جدول شماره2 : هدفگذاری سه ساله انطباق مدیران حرفه ای با شایستگی های عمومی مدیریت (برش سازمانی)

| عنوان اقدام: انطباق مدیران حرفهای با شایستگیهای عمومی مدیریت |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### شاخص اندازه گیری: میزان انطباق مدیران حرفهای با شایستگیهای عمومی مدیریت |  | #### فرمول محاسبه: تعداد مدیران دارای شایستگی های عمومی مدیریت انتهای سال تقسیم بر کل مدیران انتهای سال ضرب در 100 |  |  | #### واحد سنجش: درصد |
| #### ردیف | #### عنوان دستگاه | #### هدف سال 1397 | #### هدف سال 1398 | #### هدف سال 1399 |  |
|  |  | #### تعداد مدیران ابتدای سال 97 | #### درصد مدیران دارای شایستگی عمومی مدیریت انتهای سال ۹۷ | #### درصد مدیران حرفه ای دارای شایستگی عمومی مدیریت انتهای سال ۹9 |  |
| #### 1 | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | #### 25 | #### 25 | #### 40 |  |
| #### مجموع |  |  |  |  |  |

برنامه مدیریت سرمایه انسانی

کاهش متوسط سن مدیران

جدول شماره1: هدفگذاری سه ساله کاهش سن مدیران

| #### عنوان اقدام: کاهش متوسط سن مدیران |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### شاخص اندازه گیری: کاهش سن مدیران |  | #### فرمول محاسبه :میزان کاهش متوسط سن مدیران طی سه سال 97-99 |  |  |  | #### واحد سنجش: سن |
| #### ردیف | #### عنوان دستگاه | #### هدف سال 97 |  | #### هدف سال 98 متوسط سن مدیران در پایان سال 98 | #### هدف سال ۹۹ متوسط سن مدیران در پایان سال 99 | میزان کاهش متوسط سن مدیران طی سال 97-99 |
|  |  | #### متوسط سن مدیران در ابتدای سال ۹۷ | #### متوسط سن مدیران در پایان سال 97 |  |  |  |
| #### 1 | #### میانگین سنی کل مدیران دانشگاه های علوم پزشکی | #### 48 | #### 47 | #### 47 | #### 40 | #### 8 سال |
| #### مجموع |  |  |  |  |  |  |

*با توجه به تفاهمنامه سه ساله اصلاح نظام اداری – دور دوم وزارت بهداشت به شماره 91164 مورخ 28/2/1398 کاهش 8 سال میانگین سنی کل مدیران برای کلیه دانشگاههای علوم پزشکی لازمالاجراست.

افزایش نسبت مدیران زن به کل مدیران

جدول شماره1: هدفگذاری سه ساله افزایش نسبت مدیران زن به کل مدیران

| #### عنوان اقدام: افزایش نسبت مدیران زن به کل مدیران |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### شاخص اندازه گیری: سهم 30 درصدی زنان در مدیریت کشور |  | #### فرمول محاسبه: تعداد کل مدیران زن تقسیم بر کل مدیران ضرب در 100 |  |  |  | #### واحد سنجش: درصد |  |
| #### ردیف | #### عنوان دستگاه | #### هدف سال 1397 |  |  |  | #### هدف سال 1398 | #### هدف سال 1399 |
|  |  | #### تعداد کل مدیران ابتدای ۹۷ | #### تعداد کل مدیران زن ابتدای ۹۷ | #### نسب مدیران زن به کل مدیران ابتدای سال ۹۷ | #### نسبت مدیران زن به کل مدیران انتهای سال ۹۷ | #### نسبت مدیران زن به کل مدیران انتهای سال 98 | #### نسبت مدیران زن به کل مدیران انتهای سال ۹۹ |
| #### 1 | #### تعداد مدیران زن دانشگاه های علوم پزشکی (حداقل سطح رئیس واحد به سطوح بالاتر) | عدم مصداق |  |  |  |  |  |

رنامه مدیریت سرمایه انسانی

جدول شماره ۴: پروژه‏‎های اجرایی برنامه مدیریت سرمایه انسانی

| #### ردیف | #### عنوان اقدام | #### پروژه اجرایی | زمان شروع | زمان پایان | خروجی | مجری |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 |  | #### بررسی، بروز رسانی و جایگزین سازی نرم افزار پرسنلی مناسب جهت رفع مشکلات و نواقص موجود | 01/04/97 | 15/12/97 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- اداره کل مديريت منابع انساني |
| #### 2 |  | #### پیاده سازی فاز دوم هوشمند سازی سامانه های پرسنلی و صدور احکام در دانشگاه های علوم پزشکی | 15/01/97 | 15/12/97 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- اداره کل مديريت منابع انساني |
| #### 3 |  | #### اصلاح و بازنگری آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی و غیر هیأت علمی | 15/02/97 | 26/12/97 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- اداره کل مديريت منابع انساني |
| #### 4 |  | #### مطالعه و تصویب دستورالعمل نظام پرداخت کارکنان قراردادی (قراردادی کار معین و مشاغل کارگری) | 15/04/97 | 20/12/97 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- اداره کل مديريت منابع انساني |
| #### 5 |  | #### بازنگری کتاب اجرای غیر متمرکز قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان | 15/01/97 | 29/12/97 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- اداره کل مديريت منابع انساني |
| #### 6 |  | #### مطالعه و تدوین مکانیزم های بهبود انگیزش، خلاقیت و وضعیت رفاهی کارکنان | 15/01/97 | 15/12/97 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- اداره كل امور ذيحسابي و مالي |
| #### 7 |  | #### بررسی جریان حرکت متخصصین ضریب کا طی سالهای گذشته و تاثیر آن بر وضعیت کنونی توزیع متخصصین در کشور | 15/01/97 | 15/12/97 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- مرکز تحقیقات منابع انسانی |
| #### 8 |  | #### طراحی نظام دیده بانی منابع انسانی نظام سلامت | 15/01/96 | 31/03/97 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- مرکز تحقیقات منابع انسانی |
| #### 9 |  | #### آینده نگری مهارتها و شایستگی های نیروی انسانی | 15/01/97 | 31/04/97 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- مرکز تحقیقات منابع انسانی |
| #### 10 |  | #### تعیین عوامل موثر بر ماندگاری نیروی انسانی متخصص در مناطق محروم و تدوين گزينه هاي سياستي، اجرايي، مالي و رفاهي موردنياز براي افزایش آن | 15/01/96 | 31/03/97 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- مرکز تحقیقات منابع انسانی |
| #### 11 |  | #### طراحی مدل آینده پژوهی منابع انسانی سلامت | 15/01/96 | 31/03/97 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- مرکز تحقیقات منابع انسانی |
| #### 12 |  | #### راه اندازی شبکه مشاغل بهداشتی درمانی #### (IRANIAN HEALTH O'NET) | 01/02/97 | 29/12/98 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- مركز توسعه مديريت و تحول اداري |
| #### 13 |  | #### طراحی کانون ارزیابی و مدیریت استعداد در وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی کشور | 15/01/97 | 15/12/97 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- مركز توسعه مديريت و تحول اداري |
| #### 14 |  | #### بازنگری و اصلاح رسته های شغلی رسته های عمومی بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی | 01/03/97 | 15/12/97 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- مركز توسعه مديريت و تحول اداري |
| #### 15 |  | #### تکمیل پروژه همکاری مشترک وزارت بهداشت و Jica در خصوص توانمندسازی مدیران | 01/03/97 | 15/12/97 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- مركز توسعه مديريت و تحول اداري |
| #### 16 |  | #### تهیه وتکمیل شناسنامه شغلی مدیران | 15/02/97 | 15/12/97 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- مركز توسعه مديريت و تحول اداري |
| #### 17 |  | #### بازنگری ضوابط انتخاب و انتصاب مدیران | 01/03/97 | 15/12/97 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- مركز توسعه مديريت و تحول اداري |
| #### 18 |  | #### بررسی راهکارهای بهبود وضعیت توزیع پزشکان عمومی و متخصص در کشور | 15/01/97 | 30/07/97 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- مرکز تحقیقات منابع انسانی |
| #### 19 |  | #### تعیین وضعیت توزیع نیروی انسانی بخش سلامت به تفکیک استانهای کشور | 15/01/97 | 30/10/97 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- مرکز تحقیقات منابع انسانی |
| #### 20 |  | #### ساماندهی وضعیت متعهدین خدمت | 15/01/97 | 15/12/97 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- اداره کل مديريت منابع انساني |
| #### 21 |  | #### فاز سوم توسعه سامانه نرم افزار جامع طرح | 15/01/97 | 29/12/97 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- اداره کل مديريت منابع انساني |
| #### 22 |  | #### شناسایی و تعریف شاخص های حوزه منابع انسانی | 15/01/97 | 15/12/97 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- اداره کل مديريت منابع انساني |
| #### 23 |  | #### تامین نیروی کمک پرستاری برخی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی | 15/01/97 | 15/12/97 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- اداره کل مديريت منابع انساني |
| #### 24 |  | #### تامین نیروی قراردادی به جایگزینی نیروهای قراردادی کار معین خروجی تا سقف نیروهای سال 1395در دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی کشور | 15/01/97 | 15/12/97 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- اداره کل مديريت منابع انساني |
| #### 25 |  | #### پیاده سازی الگوی تامین نیروی انسانی پروژه های جدیدالاحداث و توسعه یافته در دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی | 15/01/97 | 15/12/97 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- اداره کل مديريت منابع انساني |
| #### 26 |  | #### نیازسنجی واحد در کلیه واحدهای تابعه ستاد وزارت متبوع | 15/01/97 | 15/12/97 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- اداره کل مديريت منابع انساني |
| #### 27 |  | #### طراحی محتوای آموزشی هیأت علمی با قابلیت بهره برداری برای گروه های هدف مختلف | 15/01/97 | 15/12/97 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- اداره کل مديريت منابع انساني |
| #### 28 |  | #### طراحی محتوای آموزشی بازنشستگی و خروج از خدمت با قابلیت بهره برداری برای گروه های هدف مختلف | 15/01/97 | 15/12/97 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- اداره کل مديريت منابع انساني |
| #### 29 |  | #### طراحی و برگزاری دوره آموزشی جامع مدیران و کارشناسان | مداوم |  |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- اداره کل مديريت منابع انساني |
| #### 30 |  | #### هوشمندسازی طبقات و رتبه شغلی کارکنان رسمی و پیمانی(ستاد) | 15/03/97 | 15/12/97 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- اداره کل مديريت منابع انساني |
| #### 31 |  | #### طراحی بسته آموزشی برای یک رشته شغلی | مداوم |  |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- اداره کل مديريت منابع انساني |
| #### 32 |  | #### پایش و نظارت بر اعلام نتیجه آزمون استخدامی سال 1396 با استفاده از ظرفیت کلان منطقه ها | 15/01/97 | 31/05/97 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- اداره کل مديريت منابع انساني |
| #### 33 |  | #### نیاز سنجی و کاهش میانگین کسری پزشکان عمومی حوزه بهداشت از طریق توزیع پزشکان مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان | 15/01/97 | 15/12/97 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- اداره کل مديريت منابع انساني |
| #### 34 |  | #### امکان سنجی تغییر عنوان و اعمال مدرک کارکنان قرارداد کارمعین | 30/03/97 | 31/06/97 |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- اداره کل مديريت منابع انساني |
| #### 35 |  | #### پیاده سازی سامانه گواهی اشتغال به کار ستاد وزارت و دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی کشور | 02/04/97 | مداوم |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- اداره کل مديريت منابع انساني |
| #### 36 |  | #### توسعه و بکار گیری سامانه کشوری نقل و انتقالات کارمندان | مداوم |  |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- اداره کل مديريت منابع انساني |
| #### 37 |  | #### استقرار سامانه سنجش عملکرد حوزه منابع انسانی دانشکده/دانشگاه های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی | 01/03/97 | مداوم |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- اداره کل مديريت منابع انساني |
| #### 38 |  | #### اجرای بهنگام فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان |  |  |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- اداره کل مديريت منابع انساني |
| #### 39 |  | #### استقرار و راه اندازی بانک اطلاعات مدیران سلامت | مداوم |  |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- مركز توسعه مديريت و تحول اداري |
| #### 40 |  | #### ثبت اطلاعات در سامانه نیروهای شرکتی وزارت بهداشت | مداوم |  |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- اداره کل مديريت منابع انساني |
| #### 41 |  | #### بروزرسانی و اصلاح سامانه مهندسی مشاغل (الکترونیکی کردن چهار فرایند: ارتقاء رتبه، احتساب مدرک تحصیلی، صدور مجوز ادامه تحصیل، ارتقاء طبقه و انتصاب کارشناسان) | مداوم |  |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- مركز توسعه مديريت و تحول اداري |
| #### 42 |  | #### سنجش میزان رضایتمندی مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان از مراحل توزیع و انجام خدمت/اتباع خارجی بکارگیری شده/ نیروهای پیام آور بهداشت بکارگیری شده در دانشگاه ها | مداوم |  |  | معاونت توسعه مديريت و منابع-اداره کل مديريت منابع انساني |
| #### 43 |  | #### نظارت بر عملکرد کمیته های فرعی | مداوم |  |  | معاونت توسعه مديريت و منابع- مركز توسعه مديريت و تحول اداري |
| #### 44 |  | #### همسان سازی اطلاعات محل خدمت نیروی انسانی دانشگاههای قطب در نرم افزار پرسنلی و سامانه جامع اطلاعات نیروی انسانی | مداوم |  |  | معاونت توسعه مديريت و منابع-اداره کل مديريت منابع انساني |
| #### 45 |  | #### بررسی الگوهای مختلف "ضرایب محرومیت" در کشور و امکانسنجی اجرای آنها برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان | مداوم |  |  | معاونت توسعه مديريت و منابع-اداره کل مديريت منابع انساني |
| #### 46 |  | #### تعیین میزان اثربخشی سیاست بومی گزینی دانشجویان | مداوم |  |  | مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت |
| #### 47 |  | #### تعیین میزان اثربخشی سیاست بومی گزینی نیروهای استخدامی | مداوم |  |  | مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت |
| #### 48 |  | #### آسیب شناسی مشکلات و چالشهای حوزه های مدیریت منابع انسانی ستاد و دانشگاههای علوم پزشکی و تعیین اولویتها و راهکارهای کاربردی | مداوم |  |  | مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت |
| #### 49 |  | #### برنامه ریزی و اجرای برنامه های رفاهی و ورزشی کارکنان | مداوم |  |  | اداره کل امور پشتیبانی و رفاهی |
| #### 50 |  | #### بازنگری آئین نامه نقل و انتقالات و ماموریت کارکنان به ستاد مرکزی جهت ایجاد محدودیت در جذب نیروهای جدید | 01/02/987 | 29/12/98 | ایین نامه | معاونت توسعه مديريت و منابع-اداره کل مديريت منابع انساني |
| #### 51 |  | - تنظیم و اجرای دستورالعمل تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی جهت کاهش تعداد نیروهای قراردادی در سالهای آتی در ستاد مرکزی | 01/02/98 | 29/12/98 | دستورالعمل | معاونت توسعه مديريت و منابع-اداره کل مديريت منابع انساني |